| Werbung für Veranstaltungen planen | #### Checkliste Werbung für Veranstaltungen planen |
| --- | --- |

Das Werbekonzept für Veranstaltungen bedarf der gleichen sorgfältigen Planung wie der Werbehaushalt und die Veranstaltung selbst.

Mit dieser Checkliste können Sie Ihre Termine sorgfältig planen und vergessen kein wichtiges Detail.

Checkliste: Werbung für Veranstaltungen planen

| Zeitrahmen | Termin | Aufgabe | Zuständige Person | Erledigt am | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ca. 18 Monate vor der Veranstaltung |  | Kalkulation des Werbehaushalts |  |  |  |
| ca. 10 bis 12 Monate vorher |  | Werbekonzept erstellen (in Absprache mit Medienplan) |  |  |  |
|  |  | Auswahl der Werbemittel, Vertriebswege und Auflagenzahlen festlegen |  |  |  |
|  |  | Preisangebote bei verschiedenen Firmen einholen, Drucktermine festlegen (evt. Druckerei als Sponsor) |  |  | Drucktermin nicht zu früh ansetzen, wenn z. B. noch Sponsoren hinzukommen |
|  |  | Gespräche mit potenziellen Sponsoren – Werbeleistungen festlegen (Medienpartner) |  |  |  |
| ca. 6 Monate vorher |  | Anfordern der Logos, Anzeigen der Sponsoren |  |  |  |
|  |  | Gestaltung und Layout der Werbemittel |  |  |  |
| ca. 4 Monate vorher |  | Werbemittel erstellen lassen |  |  |  |
| ca. 2 Monate vorher |  | Helfer für Plakatierung und Verteilung der Werbemittel verpflichten |  |  |  |
|  |  | Besondere Werbeaktionen planen (Material, Personal, Genehmigungen) |  |  |  |
|  |  | Genehmigungen für Plakatierung und Sonderaktionen einholen |  |  |  |
| ca. 4–6 Wochen vorher |  | Plakatierung und Verteilung der Handzettel, Flyer |  |  | Geschäfte und Sponsoren nicht vergessen |
|  |  | Regelmäßige Kontrolle der Plakate – evt. Nachplakatierung |  |  |  |
|  |  | Besondere Werbeaktionen durchführen |  |  |  |
|  |  | Lautsprecherdurchsagen bei örtlichen Veranstaltungen (z. B. Fußballspiele) |  |  |  |
|  |  | Spannbänder, Banner anbringen |  |  |  |
| 1 Tag vorher |  | Anbringen von Werbematerial, Bannern und Fahnen rund um und auf dem Veranstaltungsgelände/-gebäude |  |  |  |
|  |  | Anbringen von Sponsorenwerbung auf dem Veranstaltungsgelände/-gebäude |  |  |  |
| 1 Tag danach |  | Einsammeln restlicher Werbematerialien, Plakate etc. |  |  |  |
| 1 Woche danach |  | Dokumentation der Werbeleistungen – Bilder, Texte |  |  |  |
|  |  | Versand der Dokumentation an Sponsoren, Partner |  |  |  |