# Leitfaden Event-Management

Dieser Leitfaden begleitet Sie durch alle Phasen eines Events; er unterstützt Sie bei der Planung, der Durchführung und vermittelt Ihnen Orientierungshilfen bei der abschließenden Bewertung.

## 1. Einführung

Dieser Leitfaden begleitet Sie durch alle Phasen eines Events; er unterstützt Sie bei der Planung, der Durchführung und vermittelt Ihnen Orientierungshilfen bei der abschließenden Bewertung. Wir gehen davon aus, dass Sie sich bereits dafür entschlossen haben, ein Event durchzuführen. Auch die Rahmenbedingungen für diese Veranstaltung haben Sie bereits geklärt, z. B. wie viel Budget Sie haben, was Sie erreichen wollen und wann Ihr Event stattfinden soll.

Nun bietet Ihnen dieser Leitfaden greifbare Werkzeuge, um dieses Event möglichst planungsgetreu und souverän „über die Bühne zu bringen.“

Von diesem Know-how-Paket profitieren Sie auch in weiteren Events, egal, wie groß oder klein sie sind.

## 2. Events

Nicht alles, was als „Event“ bezeichnet wird, ist tatsächlich eines. Die inflationäre Verwendung des Event-Begriffs führt dazu, dass kaum mehr jemand weiß, wodurch sich Events von anderen Veranstaltungen abheben. Und bei vielen Kunden, Mitarbeitern oder Kooperationspartnern ist sogar schon eine gewisse Begriffsmüdigkeit entstanden. Es empfiehlt sich also, den Begriff Event gezielt und mit Bedacht zu verwenden!

Was ist denn nun ein „echtes“ Event? Welche Ziele werden damit verbunden und verfolgt?

Events gehören zum Repertoire der internen und externen Unternehmenskommunikation. Events sind inszenierte Ereignisse und beleben das klassische Marketing-Mix, erweitern Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Sie dienen einer dauerhaften, emotional verankerten Bindung der Zielpersonen an das Unternehmen.

## 3. Projekt-Management

Wenn Sie sich entschieden haben, mit einem Event in die Realisierungs-Phase zu gehen, werden Sie es als ein zu planendes und zu verwirklichendes Vorhaben konkretisieren.

Sie werden das Event bezüglich seines Inhaltes definieren und sicherlich werden Sie sich Gedanken machen über die Qualitätsansprüche, welche die Realisierung  das Event erfüllen soll.

Sie werden einen Zeitrahmen bestimmen, innerhalb dessen das Event stattfinden soll. Sie werden überprüfen, was an Geldmitteln und an sonstigen Ressourcen (Personalressourcen, Produktionsressourcen) in dieses Event gesteckt werden kann. Und wenn Sie so weit gekommen sind, kann sich das geplante Event in ein Projekt verwandeln.

## 4. Strukturiertes Vorgehen im Projekt

4.1 Definition des Ziels mit Prioritäten

Das Gesamtprojektziel besteht aus drei Komponenten:

Die gesamte Planung eines Projektes dreht sich also um die Fragen WAS? WIEVIEL? und WANN?:

WAS? (Inhalts-Ziel): 		Was wollen Sie als Gesamtleistungsumfang planen und realisieren?

Welche Qualität wollen Sie dabei erreichen?

WIEVIEL? (Aufwands-Ziel):	Mit wie viel Aufwand (Kosten, Personalaufwand, Produktionsressourcen, Energie, Nerven) wollen Sie das Ziel erreichen?

WANN? (Zeit-Ziel):		Wann beginnt das Projekt?

Bis wann wollen Sie das Ziel erreichen?

Diese einzelnen Zielvorgaben beeinflussen sich gegenseitig bzw. sie stehen in einer Konkurrenz zueinander. Wenn eine dieser Zielvorgaben sich verändert, dann hat dies zwangsläufig Auswirkungen auf die anderen.

In diesem Spannungsdreieck der konkurrierenden Zielvorgaben sollten Sie eine Prioritätsliste definieren. Dies ist besonders wichtig am Beginn eines Projektes. Eine Prioritätsliste ermöglicht es Ihnen, während der Realisierung noch Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Stellen Sie sich die Frage, wonach Sie das Gelingen des Projektes beurteilen werden, also welches Ziel Sie unter allen Umständen erreichen wollen. Daraus ergibt sich, bei welchen anderen Zielen Sie bereit sind, Abstriche zu machen. Anhand dieser Prioritäten können Sie das Projekt steuern.

Jedes Projekt ist eine in sich einmalige Summe von fachlichen und beziehungsbezogenen Entscheidungen und Handlungen. Deshalb gibt es kein Patentrezept, wie die Prioritäten zu setzen sind.

In der Praxis zeigt sich, dass oft Projekte mit verschwommener Zielsetzung vorschnell begonnen werden und dann in der Durchführung manche Durststrecke erleben.

Besonders bei der Anforderung, das Projektziel allen Beteiligten bekannt zu machen, liegt eine gefährliche Sollbruchstelle. Wenn Beteiligte unklare Vorstellungen haben vom Projektziel oder wenn die Prioritäten nicht bekannt sind, kann dies bei der Durchführung zu falschen Entscheidungen führen.

Auch ist es elementar wichtig, dass das Projektziel von allen Beteiligten akzeptiert ist, weil sonst auf der Beziehungsebene des Projektes Probleme auftauchen.

4.2 Projekt-Organisation

Projekte werden von Menschen gemacht, die effizient zusammenarbeiten wollen.

Deshalb ist es sinnvoll, die Struktur der Zusammenarbeit am Beginn des Projektes festzulegen. Zur Klärung der Projekt-Organisation hier einige Impulsfragen:

- Wer leitet das Projekt?

- Wer ist der Projektleitung vorgesetzt?

- Wer ist mit wie viel Zeitkapazität im Projektteam eingeplant?

- Wer soll über gravierende Projektabweichungen informiert werden?

- Wer entscheidet notfalls über die Fortführung oder Abbruch des Projektes?

Bei der Projekt-Organisation ist es wichtig, dass tatsächlich eine Person mit der Leitung des Projektes betraut ist.

Eine Projektleitung ermöglicht die zielgerichtete Durchführung eines Projektes, bei der alle Handlungsstränge bei einer Person zusammenlaufen. In der Praxis schleichen sich manchmal Projekte ein, die „von allen gemeinsam” geleitet werden sollen. Hier besteht die Gefahr des Verschiebens von Zuständigkeiten.

Ebenfalls wichtig ist zu klären, wer in dem Projekt mitarbeitet und auf wen wie viele Stunden anfallen. Dies ermöglicht Planungssicherheit oder zumindest eine Prognose, ob das Projekt mit diesen Personalressourcen überhaupt zu bewältigen ist.

Auch die Frage, wer im Notfall über das Projekt und seine Fortführung entscheidet, ist nicht nur pure Schwarzseherei, sondern eine wichtige Projektinformation, die in Situationen, in denen beispielsweise ein Teammitglied ausfällt, hilfreich ist.

4.3 Projekt-Strukturplan

Nach der Zieldefinition erfolgt die Planung des Projektes, die von der Grobplanung bis zur Feinplanung im Laufe des Projektes immer wieder aktualisiert wird. Projektplanung ist somit kein statischer Vorgang, der nur einmal zu Beginn des Projektes vollzogen wird, sondern ein dynamischer Prozess. In der Erstplanung festgelegte Daten werden kontinuierlich in den nachfolgenden Planungsschritten an die Realität angepasst.

Die Projektplanung beginnt mit dem Projekt-Strukturplan.

Dieser dreht sich um die Frage, was alles in diesem Projekt enthalten ist.

4.4 Meilensteinplan

In diesem Plan werden die zu erledigenden Aufgaben in eine Zeitschiene gebracht, welche durch die konkreten Kalenderwochen hinterlegt wird.

Aus diesem Plan entstehen die Meilensteine eines Projektes, d. h. der Zeitpunkt, an denen ein Vorgang abgeschlossen sein muss, damit ein anderer beginnen kann. Diese Meilensteine führen zur Planungssicherheit, weil dadurch der Grad der Zielerreichung messbar wird.

Durch den Meilensteinplan definieren Sie, welcher Zeitbedarf für die einzelnen Aufgaben und Arbeitspakete besteht. Dabei wird verständlicherweise unterschieden nach tatsächlich benötigter und nach insgesamt verstrichener Zeit.

4.5 Risikoanalyse: Was, wenn...??

Ein wichtiger Aspekt der Projektplanung ist die Risikoanalyse. Dabei wird im gedanklichen Vorlauf untersucht, welche möglichen Risiken und Schwierigkeiten es in dem Projekt geben kann. Wenn Sie sich damit beschäftigen, bevor die „Pleiten und Pannen“ passieren, haben Sie den Vorteil, dass Sie agieren statt re-agieren können.

Stellen Sie sich selbst folgende Fragen:

- Welche ungeklärten Faktoren im Projekt sind ein potenzielles Risiko?

- Welche Vorgänge im Projektumfeld könnten einen negativen Einfluss auf die Zielerreichung haben?

- Welche Alternativen haben Sie im „worst case”?

- Was können Sie mit den Beteiligten für den Notfall vereinbaren?

- Projektsteuerung

4.6 Soll/Ist Abweichungen

Die laufende Beobachtung und Überwachung aller Faktoren ist die „Überlebensversicherung“ in einem Projekt. Denn auch die präziseste Projektplanung kann nicht alle Faktoren vorhersehen, die das Projekt tatsächlich beeinflussen werden. Wenn Unvorhergesehenes geschieht, kann sich das gesamte Projektgefüge verändern

Also wird – ganz neutral, wertfrei und ohne Schuldzuweisung – das Geplante verglichen mit dem tatsächlich Passierten. Das „Soll“ wird dem „Ist“ gegenübergestellt. Aus diesen Abweichungen zieht man Rückschlüsse und kann dann korrigieren, das heißt steuernd eingreifen.

Die minimalste Grundstruktur zum Controlling ist der Meilenstein-Check, bei dem Sie an jedem Meilenstein die voranschreitende Zeit und die erreichten Ergebnisse in Bezug zueinander setzen.

Empfehlenswerter ist es allerdings, wesentlich öfter zu überprüfen, wie das „Soll“ und das „Ist“ sich im Projekt zueinander verhalten – und dann bei Bedarf zu steuern.

## 5. Evaluierung und Dokumentation eines Projektes

5.1 Das Erreichte bewerten

Bevor das Projekt abgeschlossen wird, ist der Zeitpunkt gekommen, wo eine neutrale und unbestechliche Bewertung fällig wird. Mit dieser Controlling-Schleife können Sie das erreichte Ergebnis in Bezug zur ursprünglichen Planung setzen. Dies gibt Ihnen wertvolle Hinweise auf die Präzision und Realitätsnähe Ihrer Planung. Die Rückschlüsse daraus erleichtern in Zukunft das Planen und Umsetzen weiterer Events.

5.2 Dokumentation und Ergebnissicherung:

Genauso wichtig wie die Evaluierung des Projektes ist es, die Erkenntnisse aus der Durchführung des Projektes zu sichern. Nutzen Sie hierzu die folgenden Schlüsselfragen:

- Haben Sie die erworbene Erfahrung dokumentiert und gesichert?

- Ist geklärt, wo diese Unterlagen aufbewahrt werden?

- Ist geklärt, wie lange diese Unterlagen aufbewahrt werden sollen?

- Ist geklärt, wer auf diese Unterlagen zurückgreifen darf?

- Welche Informationen wollen Sie in den nächsten Projekten präziser oder ausführlicher dokumentieren?

## 6. Ausblick

Bei der Durchführung Ihres Event, das Sie mit dem Know-how des Projekt-Management zielsicher gesteuert haben, haben Sie sicherlich Ihre eigenen Erfahrungen gemacht.

Die strukturierte Vorgehensweise dieses Leitfadens können Sie nun auf weitere Events übertragen. Auch wenn Ihnen jedes Event immer wieder anders und vielleicht auch komplexer erscheint als das vorherige, wenn Sie sich erst einmal dafür entschieden haben, dass die betreffende Veranstaltung Event-Charakter annehmen soll, dann führen Sie die hier vorgestellten Instrumente des Projekt-Management sicher durch jedes Event.

Eine sinnvolle Ergänzung dieses Leitfadens sind Ideen-Findungstechniken, um überhaupt auf kreative und zielpersonenbezogene Veranstaltungsideen zu kommen, die es wert sind, als Bereichung Ihrer internen und externen Öffentlichkeitsarbeit als Projekt / Event definiert zu werden.

© 2004 comonweb.de GmbH

comonweb.de, der erste digitale Führer für Öffentlichkeitsarbeit, versorgt seine Kunden via Internet mit maßgeschneiderten Informations- und Dienstleistungsangeboten zu allen Fragen und Disziplinen der modernen Unternehmenskommunikation. Das Angebot ermöglicht es auch Nicht-Fachleuten, jede erforderliche Kommunikationsmaßnahme eigenständig, professionell und erfolgreich zu planen, zu budgetieren und umzusetzen.

Das vollständige Paket „Event-Management“ mit umfassenden Informationen, Checklisten, Grafiken und Praxisbeispielen erhalten Sie unter www.comonweb.de.